## GanttChart
[Online GeoGebra časopis Univerzity Komenského] Project Schedule
[Syntax Error]
| Project Lead: |  | [Name]
| Project Start Date: |  | 2014-09-29
| Today's Date: |  | 2014-10-03 | time axis 2014-09-29 to 2014-11-23
| Display Week: |  | 1 | [6 empty] | 2014-09-29: Week 1; 2014-10-06: Week 2; 2014-10-13: Week 3; 2014-10-20: Week 4; 2014-10-27: Week 5; 2014-11-03: Week 6; 2014-11-10: Week 7; 2014-11-17: Week 8
[10 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17
WBS | Task | Lead | Start | End | Cal Days | % Done | Work Days | Days Done | Days Left | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun
1 | Prípravná fáza |  | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 8 | 50% | 6 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
1.1 | Stretnutie so zadávateľom |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | bar: 2014-09-29 Tue; 2014-09-29 Fr
1,1.1 | Druhé stretnutie so zadávateľom |  | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-06 Tue
2 | Vypracovanie plánu projektu |  | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 3 | 100% | 3 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
2.1 | Vypracovanie plánu projektu |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | bar: 2014-09-29 Wed; 2014-09-29 Fr
2.2 | Ganttov diagram |  | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | bar: 2014-09-29 Thu to 2014-09-29 Fr
3 | Vypracovanie katalógu požiadaviek |  | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 4 | 0% | 4 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
3.1 | Predmet špecifikácie, slovník pojmov, celkový opis | Marián O | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-06 Tue to 2014-10-06 Fr
3.2 | Špecifikácia požiadaviek, ďalšie požiadavky | Michal Hoľa | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 4 | 0% | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-06 Tue to 2014-10-06 Fr
4 | Konceptuálna analýza |  | 2014-10-13 | 2014-10-17 | 5 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
4.1 | Tvorba diagramov | Jozef Dúc | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 3 | 0% | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-13 Mon to 2014-10-13 Wed
4.2 | Slovný opis diagramov, popis fungovania softwaru | Patrícia Šišková | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 3 | 0% | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-13 Wed to 2014-10-13 Fr
5 | Analýza technológií, dekompozícia a dátový model |  | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 5 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
5.1 | Dekompozícia | Michal Hoľa | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-20 Mon to 2014-10-20 Tue
5.2 | Preskúmanie, porovnanie a výber vhodných technológií | Marián Opial | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 3 | 0% | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-20 Wed to 2014-10-20 Fr
6 | Návrh |  | 2014-10-27 | 2014-11-04 | 9 | 0% | 7 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
6.1 | Návrh základných tried, databázy | Jozef Dúc, Michal Hoľa | 2014-10-27 | 2014-11-04 | 9 | 0% | 7 | 0 | 9 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-27 Mon to 2014-11-03 Tue
6.2 | Návrh GUI | Patrícia Šišková, Marián Opial | 2014-10-27 | 2014-11-04 | 9 | 0% | 7 | 0 | 9 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-10-27 Mon to 2014-11-03 Tue
7 | Podrobná špecifikácia komponentov |  | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 7 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
7.1 | Podrobná špecifikácia komponentov | Michal Hoľa, Marián Opial | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 7 | 0% | 5 | 0 | 7 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-11-03 Wed to 2014-11-10 Tue
8 | Hotové komponenty, funkčné demo |  | 2014-11-12 | 2014-11-18 | 7 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
8.1 | Programovanie |  | 2014-11-12 | 2014-11-18 | 7 | 0% | 5 | 0 | 7 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-11-10 Wed to 2014-11-17 Tue
9 | Hotové komponenty s dokumentáciou |  | 2014-11-19 | 2014-11-25 | 7 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
9.1 | Programovanie |  | 2014-11-19 | 2014-11-23 | 5 | 0% | 3 | 0 | 5 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-11-17 Wed to 2014-11-17 Sun
9.2 | Dokumentácia | Patrícia Šišková, Jozef Dúc | 2014-11-23 | 2014-11-25 | 3 | 0% | 2 | 0 | 3 | bar: 2014-09-29 Fr; 2014-11-17 Sun
10 | Integrácia a dokumentácia |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 8 | 0% | 6 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
10.1 | Integrácia | Jozef Dúc | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 7 | 0% | 5 | 0 | 7 | bar: 2014-09-29 Fr
10.2 | Dokumentácia | Michal Hoľa, Marián Opial | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-09-29 Fr
10.3 | Inštalačná príručka | Jozef Dúc | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-09-29 Fr
10.4 | Používateľská príručka | Patrícia Šišková | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-09-29 Fr
11 | Testovanie |  | 2014-12-02 | 2014-12-09 | 8 | 0% | 6 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
11.1 | Testovanie |  | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 3 | 0% | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-29 Fr
11.2 | Dokumentácia k testovaniu | Marián Opial | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Fr
11.3 | Oprava chýb |  | 2014-12-05 | 2014-12-09 | 5 | 0% | 3 | 0 | 5 | bar: 2014-09-29 Fr
12 | Záznam z odovzdania a predvedenia diela zadávateľovi |  | 2014-12-09 | 2014-12-16 | 8 | 0% | 6 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
12.1 | Prezentácia projektu zadávateľovi |  | 2014-12-09 | 2014-12-16 | 8 | 0% | 6 | 0 | 8 | bar: 2014-09-29 Fr
12.2 | Zápisnica z odovzdávania | Patrícia Šišková | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 1 | 0% |  | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Fr
13 | Vlastné zhodnotenie diela |  | 2015-01-03 | 2015-01-10 | 8 | 0% | 5 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
13.1 | Vlastné zhodnotenie diela |  | 2015-01-03 | 2015-01-10 | 8 | 0% | 5 | 0 | 8 | bar: 2014-09-29 Fr
14 | Záverečná správa |  | 2014-12-17 | 2015-01-19 | 34 | 0% | 24 | 0 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
14.1 | Vypracovanie záverečnej správy | Jozef Dúc | 2014-12-17 | 2015-01-19 | 34 | 0% | 24 | 0 | 34 | bar: 2014-09-29 Fr
15 | [ Color Code by Lead ] |  | 2014-09-29 | 2014-10-03 | 5 |  | 5 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
15.1 | [Task] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Mon; 2014-09-29 Fr
15.2 | [Task] |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Tue; 2014-09-29 Fr
15.3 | [Task] |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Wed; 2014-09-29 Fr
15.4 | [Task] |  | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Thu to 2014-09-29 Fr
15.5 | [Task] |  | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Fr
15.6 | [Insert new rows above this one, then hide or delete this row] | bar: 2014-09-29 Fr
16 | [ Color Code by Lead ] |  | 2014-09-29 | 2014-10-03 | 5 |  | 5 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
16.1 | [Task] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Mon; 2014-09-29 Fr
16.2 | [Task] |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Tue; 2014-09-29 Fr
16.3 | [Task] |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Wed; 2014-09-29 Fr
16.4 | [Task] |  | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Thu to 2014-09-29 Fr
16.5 | [Task] |  | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Fr
16.6 | [Insert new rows above this one, then hide or delete this row] | bar: 2014-09-29 Fr
t
t
TEMPLATE ROWS | bar: 2014-09-29 Fr
See the Help worksheet for information about using template rows. | bar: 2014-09-29 Fr
1 | [ Task Category (label only) ] | bar: 2014-09-29 Fr
2 | [ Task Category (summary) ] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 |  | 1 | bar: 2014-09-29 Mon to 2014-11-17 Sun
2.1 | [ Level 2 Task ] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Mon; 2014-09-29 Fr
2.1.1 | . [ Level 3 Task ] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Mon; 2014-09-29 Fr
2.1.1.1 | . . [ Level 4 Task ] |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-29 Mon; 2014-09-29 Fr
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:D11)
Start = MIN([Start, row below])
End = MAX([End, row below]:E11)
End = [Start]+[Cal Days]-1
Work Days = NETWORKDAYS([Start],[End])
Note on D6: Jozef Dúc: Pre zobrazenie ďalších týždňov, treba zmeniť

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html